## About
ABOUT THIS GANTT CHART
Visualize and track your projects using this Gantt chart template. To start, enter the tasks you're working on in the milestone description section and then enter details for each task. The data will automatically update and it’s easy to insert new tasks or use the scrollbar to scroll through the timeline.
• Use the progress column to add how much of the project you finished by adding a percentage number • Add the day you started your project in the start date column • Finish your calculations by filling in the number of days you need to complete your project in the days column
Bu Gantt şeması şablonunu kullanarak projelerinizi görselleştirin ve takip edin. Başlamak için, üzerinde çalıştığınız görevleri kilometre taşı açıklama bölümüne girin ve ardından her görev için ayrıntıları girin. Veriler otomatik olarak güncellenecek ve yeni görevler eklemek veya zaman çizelgesinde kaydırmak için kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz
• Projenin ne kadarını tamamladığınızı eklemek için progress sütununu kullanın ve yüzdelik bir sayı ekleyin • Projenize başladığınız günü başlangıç ​​tarihi sütununa ekleyin • Gün sütununa projenizi tamamlamak için ihtiyacınız olan gün sayısını girerek hesaplamalarınızı tamamlayın
Bilgi Formu 08 — Gantt şeması
NELERİ İÇERİR?
Gantt şeması, bir projenin tüm etkinliklerinin zaman ölçeğini tek bir takvimde görüntüleyen bir planlama aracıdır.
NASIL BIR ROL OYNAR?
Gantt şeması, bir proje yöneticisinin temel planlama araçlarından biridir.
Proje yöneticisi, paralel olarak işlenebilecek faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek, zaman çizelgesinin görünürlüğüne sahip olur.
NE YAPILMASI GEREKIYOR?
Projenin tüm etkinliklerinin (veya görevlerinin) kapsamlı bir listesini oluşturun. Gantt grafiğinde, her satır farklı bir etkinliktir.
Her aktivite için tahmini başlangıç ve bitiş tarihlerini verin. Sütunlar takvimi (günler, haftalar, yıllar) tanımlar.
Farklı etkinlikleri, birinin çıktısının diğerinin girdisi olduğu bir okla bağlayın.
Bir görevin yürütülmesi sırasında, grafikte tamamlanan faaliyetin yüzdesini belirtin.
Projenin tüm etkinlikleri için, oklarla gösterilen etkinlikler arasında sıralı bir sıra ile tekrarlayın.
YÖNERGELERİ
Gerçekleştirilecek temel görevlerin sırasını temsil eden kritik yolu belirleyin.
Projenin zaman içindeki ilerlemesini iletmek için bir Gantt şeması kullanın.
Projenin her önemli adımı bir kilometre taşı ile resmileştirilmelidir.
DAHA FAZLA BILGI IÇIN:
Bkz. Minana [40] ve Sinit [46].

## Proje Takvimi
Proje Adı
| Problem tanımı |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | Gecikme |  |  |  |  | Unassigned
| Firma Adı |  | #VALUE!
| Project start date: | 2024-12-01 |  |  |  |  | Aralık | [20 empty] | Ocak | [6 empty] | Ocak | [20 empty] | Şubat | [6 empty] | Şubat | [20 empty] | Mart | [6 empty] | Mart | [27 empty] | Nisan | [27 empty] | Mayıs | Mayıs | [17 empty] | Mayıs | [13 empty] | Haziran | [16 empty] | Haziran
| Scrolling increment: | 14 | time axis 2024-12-15 to 2025-07-09
| 2025-01-05 | [5 empty] | 2024-12-15: 1900-02-19; 2024-12-22: 1900-02-20; 2024-12-29: 1900-02-21; 2025-01-05: 1900-01-01; 2025-01-12: 1900-01-02; 2025-01-19: 1900-01-03; 2025-01-26: 1900-01-04; 2025-02-02: 1900-01-05; 2025-02-09: 1900-01-06; 2025-02-16: 1900-01-07; 2025-02-23: 1900-01-08; 2025-03-02: 1900-01-09; 2025-03-09: 1900-01-10; 2025-03-16: 1900-01-11; 2025-03-23: 1900-01-12; 2025-03-30: 1900-01-13; 2025-04-06: 1900-01-14; 2025-04-13: 1900-01-15; 2025-04-20: 1900-01-16; 2025-04-27: 1900-01-17; 2025-05-04: 1900-01-18; 2025-05-11: 1900-01-19; 2025-05-18: 1900-01-20; 2025-05-25: 1900-01-21; 2025-06-01: 1900-01-22; 2025-06-08: 1900-01-23; 2025-06-15: 1900-01-24; 2025-06-22: 1900-01-25; 2025-06-29: 1900-01-26; 2025-07-06: 1900-01-27; 2025-07-07: 1900-01-27; 2025-07-08: 1900-01-27; 2025-07-09: 1900-01-27
# | Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça | Pe | Cu | Cm | Pa | Pz | Sa | Ça
| Tanımlama fazı | Milestone |  |  | 2024-12-01 | 62 | bar: 1900-02-19 Pa to 1900-01-04 Cu
1 | Proje tanımlama formu | On Track |  |  | 2024-12-01 | 1
2 | Problem tanımı | On Track |  |  | 2024-12-02 | 1
3 | Proje gerekcesi | On Track |  |  | 2024-12-03 | 1
4 | Proje metriği | On Track |  |  | 2024-12-04 | 3
5 | Proje ekibi | On Track |  |  | 2024-12-07 | 1
6 | Potansiyel ve hedef kazanç | On Track |  |  | 2024-12-08 | 1
7 | Proje çalışma takvimi | On Track |  |  | 2024-12-09 | 1
8 | Proje öncesi performans | On Track |  |  | 2024-12-10 | 3
9 | Kano modeli müşteri analizi | On Track |  |  | 2024-12-13 | 1
10 | Proses haritası | On Track |  |  | 2024-12-14 | 4
11 | Beyin fırtınası 2kez | On Track |  |  | 2024-12-18 | 8
12 | Balık kılçığı | On Track |  |  | 2024-12-26 | 1
13 | CNX analizi | On Track |  |  | 2024-12-27 | 1
14 | Neden neden analiz en az 30 kök neden için | On Track |  |  | 2024-12-28 | 28
15 | Neden neden analizi sonrası kök nedenlerin Kaizen ve Altı sigma olarak ayrıştırılması | On Track |  |  | 2025-01-25 | 7
16 |  | On Track |  |  | 2025-02-01 | 0
17 |  | On Track |  |  | 2025-02-01 | 0
| Ölçme | Milestone |  |  | 2025-02-01 | 48 | bar: 1900-01-04 Cm to 1900-01-11 Pe
1 | Kazien olan kök nedenlerin aksiyonlarının başlatılması | On Track |  |  | 2025-02-01 | 1
2 | Altı sigma için ayrılan kök nedenleri veri tanımlama formuna aktarılması | On Track |  |  | 2025-02-02 | 10
3 | Aksiyonların kontrol ve takibi | On Track |  |  | 2025-02-12 | 7
4 | Veri tanımlama formunun kontrol ve takibi | On Track |  |  | 2025-02-19 | 14
5 | Verileri elde edilen kök sebeplerin performans ölçümleri | On Track |  |  | 2025-03-05 | 1
6 | Verileri elde edilen kök sebeplerin grafiksel analizi | On Track |  |  | 2025-03-06 | 7
7 | Verileri elde edilen kök sebeplerin sürekli veriler için normal dağılıma incelemesi | On Track |  |  | 2025-03-13 | 1
8 | Verileri elde edilen kök sebeplerin ayrık veriler için hata terminolojisinin dağilımlarının incelenmesi | On Track |  |  | 2025-03-14 | 7
9 |  | On Track |  |  | 2025-03-21
10 |  | On Track |  |  | 2025-03-21
| Analiz fazı | Milestone |  |  | 2025-03-21 | 22 | bar: 1900-01-11 Cu to 1900-01-14 Cu
1 | Şüphelerin oluşturulması | On Track |  |  | 2025-03-21 | 7
2 | Hipotezlerin hazırlanması | On Track |  |  | 2025-03-28 | 2
3 | Hipotezler için gerekli verininsağlanması | On Track |  |  | 2025-03-30 | 7
4 | Grafiksel analiz | On Track |  |  | 2025-04-06 | 0
5 | Dağılımların incelenmesi | On Track |  |  | 2025-04-06 | 0
6 | Ayrık veriler için regrasyon çalışması | On Track |  |  | 2025-04-06 | 2
7 | Hipotezlerin analizi doğrulanması | On Track |  |  | 2025-04-08 | 1
8 | Sentez ve raporlama | On Track |  |  | 2025-04-09 | 2
9 | Aksiyonların takibi ve Kaizenlerin kapatılması | On Track |  |  | 2025-04-11 | 1
10 |  | On Track |  |  | 2025-04-12
11 |  | On Track |  |  | 2025-04-12
12 |  | On Track |  |  | 2025-04-12
| İyileştirme fazı | Milestone |  |  | 2025-04-12 | 27 | bar: 1900-01-14 Cm to 1900-01-18 Pe
1 | Sentez ve raporlama için hareket planlarının oluşturulaması | On Track |  |  | 2025-04-12 | 2
2 | Doğrulama ve ek ölçümlerin alınması | On Track |  |  | 2025-04-14 | 7
3 | Sonuçların grafiksel olarak analiz edilmesi | On Track |  |  | 2025-04-21 | 2
4 | Elde edilen sonuçların ek analizlerle doğrulanması | On Track |  |  | 2025-04-23 | 14
5 | İyileştirme raporunun yazılması | On Track |  |  | 2025-05-07 | 2
6 |  | On Track |  |  | 2025-05-09
| Kontrol Fazı | Milestone |  |  | 2025-05-09 | 22 | bar: 1900-01-18 Cu to 1900-01-21 Cu
1 | Elde edilen iyileştirmenin kalıcı hale getirilmesi için sistemsel ve dokümantasyonel olarak yapının düzeltilmesi | On Track |  |  | 2025-05-09 | 4
2 | Elde edilen sonuçların İPK kartları ile izlenmesi | On Track |  |  | 2025-05-13 | 2
3 | Kaizenler için Poka yoke uygulamaların devreye alınması | On Track |  |  | 2025-05-15 | 2
4 | Kontrol ve proje eğitim dokümanlarının hazırlanması | On Track |  |  | 2025-05-17 | 7
5 | Proje sonuçlarının raporlanması | On Track |  |  | 2025-05-24 | 7
6 |  | On Track |  |  | 2025-05-31
| To add more data, Insert new rows ABOVE this one | Milestone |  |  |  | 181